การบริหารความเสี่ยง

ภาระงาน / กิจกรรม                             การคลัง/การเงิน/การบัญชี

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม    เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

หน่วยงาน                                           งานการเงินและบัญชี  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

MCT-ERM 1

ภาระงาน / กิจกรรม..............การคลัง/การเงิน/การบัญชี..........................

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

KEY  PROCESS

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

MCT-ERM 2

ภาระงาน / กิจกรรม..............การคลัง/การเงิน/การบัญชี..........................

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

Objective Map

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

MCT-ERM 3

ภาระงาน / กิจกรรม..............การคลัง/การเงิน/การบัญชี..........................

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

Objective Map

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

แบบสรุปข้อมูล MCT- ERM 1-3

| หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม..............การคลัง/การเงิน/การบัญชี.......................... วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง |
| --- |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง |
| 1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย | เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเงินโครงการวิจัย ได้แก่ บันทึกข้อความขอเบิกเงินแต่ละงวด ,โครงการวิจัย ,สัญญารับทุนอุดหนุน และแบบ วจ.1 | 1.1 เอกสารไม่ถูกต้อง คืนเรื่องให้เจ้าของโครงการแก้ไข เช่น งบประมาณการใช้จ่ายเงิน | 1.1.1เจ้าของโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัย และระเบียบ | กฎระเบียบ |
| 2. จัดทำเอกสารการขอเบิกเงินไปยังกองคลัง | เพื่อให้กองคลังดำเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย | 2.1.เอกสารการขอเบิกเงินไม่ครบถ้วน หรือยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารที่กองคลังยังสามารถตรวจพบได้อีก | 2.1.1เจ้าหน้าที่การเงินขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ | การดำเนินงาน |
| 3. รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองคลัง | เพื่อดำเนินการฝากเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเข้าบัญชี ธนาคาร CIMBและถอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อรอจ่ายให้เจ้าของโครงการวิจัย | 3.1 ได้รับเงินจากกองคลังล่าช้า เนื่องจากเงินงบประมาณยังไม่ได้รับการจัดสรร หรือลงในระบบ ERP | 3.1.1มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากการจากกระทรวงการคลังล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยฯ นำข้อมูลเข้าระบบ ERP ล่าช้า | การดำเนินงาน |

แบบสรุปข้อมูล MCT- ERM 1-3

| หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม..............การคลัง/การเงิน/การบัญชี.......................... วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง |
| --- |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง |
| 4. จัดทำเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยให้แก่เจ้าของโครงการ | เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในแต่ละงวด | 4.1เจ้าของโครงการไม่สามารถรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้ | 4.1.1 เดินทางไปราชการ 4.1.2 ลาป่วย 4.1.3 ลาพักผ่อน | การดำเนินงาน |
| 5. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด | เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด ถ้าเอกสารเรียบร้อยเจ้าของโครงการวิจัยจะดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในงวดต่อไป | 5.1 เจ้าของโครงการส่งเอกสารใบสำคัญเพื่อทำการตรวจสอบล่าช้าและไม่ถูกต้องตามระเบียบ | 5.1.1ผู้วิจัยทำวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | กฎระเบียบ |

MCT-ERM 4

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง |
| 4 | สูง | มีโอกาสในการเกิดบ่อย |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้งค่อนข้างบ่อย |
| 2 | น้อย | อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดในการเกิดน้อยมาก |

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 5 | รุนแรงที่สุด | ดำเนินโครงการเกิน 1 ปี งบประมาณ |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายภายในไตรมาสที่ 4 |
| 3 | ปานกลาง | ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ภายในไตรมาสที่ 3 |
| 2 | น้อย | ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ภายในไตรมาสที่ 2 |
| 1 | น้อยมาก | ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดแรก ภายในไตรมาสที่ 1 |

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

MCT-ERM 5

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk)

|  |  |  |  | 5.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 |  | 3.1.1 |  |  |
| 2.1.1 |  | 1.1.1 |  |  |

1                               2                            3                            4                             5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

แบบ MCT – ERM 6

| การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม : การคลัง/การเงิน/การบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง |
| --- |
| ขั้นตอน (1) | วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2) | ความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง (4) | ประเภทของความเสี่ยง (5) | การประเมินความเสี่ยง |
|  |  |  |  |  | โอกาส (6) | ผล กระทบ (7) | ระดับ ความเสี่ยง (8) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (9) |
| 1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย | เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเงินโครงการวิจัย ได้แก่ บันทึกข้อความขอเบิกเงินแต่ละงวด ,โครงการวิจัย ,สัญญารับทุนอุดหนุน และแบบ วจ.1 | 1.1 เอกสารไม่ถูกต้อง คืนเรื่องให้เจ้าของโครงการแก้ไข เช่น งบประมาณการใช้จ่ายเงิน | 1.1.1เจ้าของโครงการขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัย และระเบียบ | กฎระเบียบ | 3 | 3 | สูง | 4 |
| 2. จัดทำเอกสารการขอเบิกเงินไปยังกองคลัง | เพื่อให้กองคลังดำเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย | 2.1.เอกสารการขอเบิกเงินไม่ครบถ้วน หรือยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารที่กองคลังยังสามารถตรวจพบได้อีก | 2.1.1เจ้าหน้าที่การเงินขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ | การดำเนินงาน | 1 | 3 | ปานกลาง | 5 |
| 3. รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองคลัง | เพื่อดำเนินการฝากเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเข้าบัญชี ธนาคาร CIMBและถอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อรอจ่ายให้เจ้าของโครงการวิจัย | 3.1 ได้รับเงินจากกองคลังล่าช้า เนื่องจากเงินงบประมาณยังไม่ได้รับการจัดสรร หรือลงในระบบ ERP | 3.1.1มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากการจากกระทรวงการคลังล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยฯ นำข้อมูลเข้าระบบ ERP ล่าช้า | การดำเนินงาน | 3 | 4 | สูง | 2 |

แบบ MCT – ERM 6

| การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม : การคลัง/การเงิน/การบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง |
| --- |
| ขั้นตอน (1) | วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2) | ความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง (4) | ประเภทของความเสี่ยง (5) | การประเมินความเสี่ยง |
|  |  |  |  |  | โอกาส (6) | ผล กระทบ (7) | ระดับ ความเสี่ยง (8) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (9) |
| 4. จัดทำเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยให้แก่เจ้าของโครงการ | เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในแต่ละงวด | 4.1เจ้าของโครงการไม่สามารถรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้ | 4.1.1 เดินทางไปราชการ 4.1.2 ลาป่วย 4.1.3 ลาพักผ่อน | ดำเนินงาน | 1 | 4 | สูง | 3 |
| 5. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด | เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด ถ้าเอกสารเรียบร้อยเจ้าของโครงการวิจัยจะดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในงวดต่อไป | 5.1 เจ้าของโครงการส่งเอกสารใบสำคัญเพื่อทำการตรวจสอบล่าช้าและไม่ถูกต้องตามระเบียบ | 5.1.1ผู้วิจัยทำวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ดำเนินงาน | 5 | 5 | สูงมาก | 1 |

แบบ MCT – ERM 7

| การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การคลัง/การเงิน/บัญชี วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง |
| --- |
| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
| ขั้นตอน: ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด ถ้าเอกสารเรียบร้อยเจ้าของโครงการวิจัยจะดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในงวดต่อไป ความเสี่ยง:เจ้าของโครงการส่งเอกสารใบสำคัญเพื่อ ทำการตรวจสอบล่าช้า และไม่ถูกต้องตามระเบียบ ปัจจัยเสี่ยง: .ผู้วิจัยทำวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | 1. กำหนดแนวทางในการจัดทำงานวิจัยและการเบิกจ่ายเงินงวด 2. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส 3. ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน | ( ( ( | ? ? ? |
| เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ |

แบบ MCT – ERM 8

| แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การคลัง/การเงิน/บัญชี วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง |
| --- |
| ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
| ขั้นตอน: ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด ถ้าเอกสารเรียบร้อยเจ้าของโครงการวิจัยจะดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในงวดต่อไป | ความเสี่ยง:เจ้าของโครงการส่งเอกสารใบสำคัญเพื่อ ทำการตรวจสอบล่าช้า และไม่ถูกต้องตามระเบียบ | ปัจจัยเสี่ยง : ผู้วิจัยทำวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | 1. กำหนดแนวทางในการจัดทำงานวิจัยและการเบิกจ่ายเงินงวด 2. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส 3. ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน | กันยายน 2558 งานการเงิน |  |

แบบ MCT – ERM 9

| แบบติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558 (รอบ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การคลัง/การเงิน/บัญชี วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนทันต่อเวลาและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง |
| --- |
| ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| ขั้นตอน: ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด ถ้าเอกสารเรียบร้อยเจ้าของโครงการวิจัยจะดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในงวดต่อไป | ความเสี่ยง:เจ้าของโครงการส่งเอกสารใบสำคัญเพื่อ ทำการตรวจสอบล่าช้า และไม่ถูกต้องตามระเบียบ | ปัจจัยเสี่ยง: .ผู้วิจัยทำวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | 1. กำหนดแนวทางในการจัดทำงานวิจัยและการเบิกจ่ายเงินงวด 2. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส 3. ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน | กันยายน 2557 งานการเงิน |  |  |
| หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

# Text boxes

5

4

3

2

1

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ได้รับเงินจากกองคลังล่าช้า เนื่องจากเงินงบประมาณยังไม่ได้รับการจัดสรร หรือลงในระบบ ERP

เจ้าของโครงการไม่สามารถรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยได้

ขั้นตอนที่ 4

จัดทำเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยให้แก่เจ้าของโครงการ

เอกสารการขอเบิกเงินไม่ครบถ้วน หรือยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารที่กองคลังยังสามารถตรวจพบได้อีก

ขั้นตอนที่ 3

รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองคลัง

ขั้นตอนที่ 4

จัดทำเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยให้แก่เจ้าของโครงการ

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด

ขั้นตอนที่ 2     จัดทำเอกสารการขอเบิกเงินไปยังกองคลัง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

ขั้นตอนที่ 3

รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองคลัง

ขั้นตอนที่ 2     จัดทำเอกสารการขอเบิกเงินไปยังกองคลัง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

เจ้าของโครงการส่งเอกสารใบสำคัญเพื่อทำการตรวจสอบล่าช้าและไม่ถูกต้องตามระเบียบ

เอกสารไม่ถูกต้อง คืนเรื่องให้เจ้าของโครงการแก้ไข เช่น งบประมาณการใช้จ่ายเงิน

เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด ถ้าเอกสารเรียบร้อยเจ้าของโครงการวิจัยจะดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในงวดต่อไป

เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในแต่ละงวด

เพื่อดำเนินการฝากเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเข้าบัญชี ธนาคาร CIMBและถอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

เพื่อรอจ่ายให้เจ้าของโครงการวิจัย

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด

เพื่อให้กองคลังดำเนินการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกเงินโครงการวิจัย ได้แก่ บันทึกข้อความขอเบิกเงินแต่ละงวด ,โครงการวิจัย ,สัญญารับทุนอุดหนุน และแบบ วจ.1

ขั้นตอนที่ 3

รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองคลัง

ขั้นตอนที่ 4

จัดทำเอกสารการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยให้แก่เจ้าของโครงการ

ขั้นตอนที่ 2     จัดทำเอกสารการขอเบิกเงินไปยังกองคลัง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการใช้จ่ายเงินในแต่ละงวด